## Plan d'action
LA VIE FINANCIÈRE — plan d'action
Acquisition des marques et des noms de domaine en nom propre. Édition confiée à MIKA via une société commerciale distincte. Situation au 20 août 2026.
# | Action | Échéance | Responsable | Coût mini (€) | Coût maxi (€) | Statut | Bloquant pour
1 | Trancher la détention : seul, ou 50/50 avec Jonathan | Immédiat | FO | 0 | 0 | À faire | La fenêtre est ouverte tant que la marque ne vaut rien
2 | Réserver laviefinanciere.fr, lesetoilesdelassurancevie.fr, lesetoilesdupatrimoine.fr | Immédiat | FO | 135 | 135 | À faire | Rien, mais à faire avant le dépôt (publication au BOPI)
3 | Placer un backorder sur laviefinanciere.com | Immédiat | FO | 30 | 60 | À faire | Rien
4 | Vérifier le régime matrimonial ; si bien propre voulu, financer sur des propres et documenter le remploi | Immédiat | FO | 0 | 0 | À faire | L'acquisition — ne se rattrape pas après
5 | Mandater un CPI : recherche d'antériorités classes 16/35/41, France + MUE + Madrid | Cette semaine | FO | 400 | 900 | À faire | Le dépôt — seul point encore bloquant
6 | Dépôt INPI : LA VIE FINANCIÈRE, verbale, classes 16, 35, 41 | J+10 | FO | 270 | 270 | À faire | —
7 | Dépôt INPI : LES ÉTOILES DE L'ASSURANCE VIE, verbale, classes 35, 41 | J+10 | FO | 230 | 230 | À faire | —
8 | Constituer le dossier de preuve de disponibilité (dossier de reprise, UDRP D2010-0529, archives) | J+10 | FO | 0 | 0 | À faire | Une défense éventuelle
9 | Consultation déontologique écrite du Bâtonnier sur l'exploitation du média | Avant la relance | FO | 0 | 0 | À faire | La relance, pas le dépôt
10 | Protocole de lancement signé avec MIKA, avant qu'il constitue sa société | Avant la relance | FO | 0 | 0 | À faire | La constitution de l'éditrice
11 | Licence de marque signée en nom propre (redevance fixe, usage documenté, changement de contrôle) | Avant la relance | FO | 0 | 0 | À faire | L'exploitation
12 | Décider si la marque reste en nom propre ou part en société — tant qu'elle ne vaut rien | Avant la relance | FO | 0 | 0 | À faire | La transmission et la fiscalité des flux
| TOTAL |  |  | 1065 | 1595
| Avancement (actions faites / total) |  |  | 0%
| Actions restantes |  |  | 12

## Depots
Dépôts INPI
Barème INPI : taxe de base pour une classe, puis un montant par classe supplémentaire. Les deux cellules jaunes sont les paramètres à ajuster si le barème change.
Taxe de dépôt, 1 classe (€) | 190
Chaque classe supplémentaire (€) | 40
Marque | Type | Classes | Nb de classes | Coût (€) | Statut | Commentaire
LA VIE FINANCIÈRE | Verbale | 16, 35, 41 | 3 | 270 | À déposer | Cœur du dispositif. Classe 36 seulement si le libellé reste étroit : information financière, sans conseil ni intermédiation.
LES ÉTOILES DE L'ASSURANCE VIE | Verbale | 35, 41 | 2 | 230 | À déposer | Véhicule du palmarès annuel. À déposer en même temps que la priorité 1, pas après.
LES ÉTOILES DU PATRIMOINE | Verbale | 35, 41 | 2 | 230 | Optionnel | Création nouvelle, sans historique de reprise. Utile si l'on veut un signe qui ne dépende d'aucune reprise.
LA VIE FRANÇAISE | — | — | 0 | 0 | Écarté | Signe libre mais générique, et en zone de friction avec La Vie du groupe Bayard, toujours exploitée.
TOTAL des dépôts marqués "À déposer" |  |  |  | 500
Rappel : pas de classe 45 (services juridiques). Le média informe, le cabinet conseille, et les deux ne portent pas le même nom.
Rappel : on ne dépose que les classes exploitées dans les cinq ans, le compteur de déchéance de l'art. L. 714-5 CPI partant de l'enregistrement.

## Domaines
Noms de domaine
Statut établi par délégation DNS le 20/08/2026 avec scripts/check-domaines.py. « Libre » signifie non délégué, donc très probablement non enregistré : la confirmation se fait chez le registrar.
Coût annuel unitaire estimé (€) | 15
Domaine | Statut DNS (20/08/2026) | Lecture | Priorité | Action | Coût annuel (€)
laviefinanciere.fr | NXDOMAIN | Libre | 1 | À réserver | 15
lesetoilesdelassurancevie.fr | NXDOMAIN | Libre | 1 | À réserver | 15
lesetoilesdupatrimoine.fr | NXDOMAIN | Libre | 1 | À réserver | 15
lavie-financiere.fr | NXDOMAIN | Libre | 2 | À réserver | 15
laviefinanciere.net | NXDOMAIN | Libre | 2 | À réserver | 15
laviefinanciere.eu | NXDOMAIN | Libre | 2 | À réserver | 15
lavie-financiere.com | NXDOMAIN | Libre | 3 | À réserver | 15
lesetoilesdelassurancevie.com | NXDOMAIN | Libre | 3 | À réserver | 15
lesetoilesdupatrimoine.com | NXDOMAIN | Libre | 3 | À réserver | 15
etoilesdupatrimoine.fr | NXDOMAIN | Libre | 3 | Optionnel | 0
etoiles-assurance-vie.fr | NXDOMAIN | Libre | 3 | Optionnel | 0
viefinanciere.fr | NXDOMAIN | Libre | 3 | Optionnel | 0
laviefrancaise.fr | NXDOMAIN | Libre, mais signe écarté (friction Bayard) | 3 | Écarté | 0
laviefinanciere.com | SERVFAIL | Pris, serveurs de noms hors service — titulaire radié depuis 2015 | 1 | Backorder | 0
viefinanciere.com | NOERROR | Pris et résolu | 3 | Indisponible | 0
laviefrancaise.com | NOERROR | Pris et résolu | 3 | Indisponible | 0
TOTAL annuel des domaines à réserver |  |  |  |  | 135
Titulaire : vous, en nom propre, avec vos coordonnées personnelles — jamais celles du cabinet. Un whois pointant vers BENSAID AVOCATS relierait publiquement le média au cabinet.
Pour le .fr, l'AFNIC restreint par défaut la diffusion des données des personnes physiques. Pour .com, .net et .eu, activer la protection whois du registrar.

## Budget
Budget d'entrée
Les lignes en vert sont calculées depuis les onglets Domaines et Depots. Les lignes en bleu sont des estimations à ajuster.
Poste | Mini (€) | Maxi (€) | Source
Noms de domaine, première année | 135 | 135 | Onglet Domaines, total des domaines à réserver
Backorder sur laviefinanciere.com | 30 | 60 | Estimation, tarif courant des prestataires de drop-catching
Recherche d'antériorités complète par un CPI | 400 | 900 | Fourchette de marché — couvre France, MUE et Madrid
Dépôts INPI | 500 | 500 | Onglet Depots, total des marques à déposer
TOTAL À ENGAGER | 1065 | 1595
Calendrier INPI : publication au BOPI sous six semaines, opposition deux mois, enregistrement en cinq à six mois sans opposition.
Les droits rétroagissent à la date de dépôt : l'exploitation peut démarrer dès le dépôt, sous la mention ™ et non ®.

## Portefeuille
Portefeuille historique — toutes les marques sont expirées
Source : données INPI et BODACC restituées par Pappers, vérifications du 19/08/2026. Les deux titulaires sont radiés : LA VIE FINANCIERE SA depuis le 25/04/2013, MONEYWEEK FRANCE depuis le 16/04/2015.
N° INPI | Signe | Type | Statut | Expiration | Classes
FR99770603 | LA VIE FINANCIERE | Verbale | Expirée | 22/01/2019 | 9, 16, 35, 36, 38, 41
FR99785142 | LA VIE FINANCIERE L'HEBDO CONSEIL DE VOTRE ARGENT | Mixte | Expirée | 07/04/2019 | 9, 16, 35, 36, 38, 41
FR1463999 | LA VIE FRANÇAISE | Verbale | Expirée | 06/05/2018 | 9, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
FR3552878 | LES ETOILES DE L'ASSURANCE VIE | Verbale | Expirée | 01/02/2018 | 35, 41
FR3575774 | LES ETOILES DE L'ASSURANCE VIE | Mixte | Expirée | 15/05/2018 | 35, 41
FR3575798 | LES ETOILES DE LA FINANCE | Mixte | Expirée | 15/05/2018 | 35, 41
FR3575942 | LES ETOILES DE L'IMMOBILIER | Mixte | Expirée | 15/05/2018 | 35, 41
FR3575775 | LES ETOILES DU LOGEMENT | Mixte | Expirée | 15/05/2018 | 35, 41
FR3492526 | L'IMMOBILIER + Net | Mixte | Expirée | 03/04/2017 | 36
FR97708236 | STRATEGIE GRAPHIQUE | Verbale | Expirée | 10/12/2017 | 36
FR97681824 | STRATEGIE GRAPHIQUE | Verbale | Expirée | 10/06/2017 | 9, 16, 38, 41
À réconcilier : la décision UDRP OMPI D2010-0529 énumère trois marques « LA VIE FINANCIERE » enregistrées en 1999, là où ce relevé en recense deux sur ce signe. À trancher à l'INPI.

## A trancher
Points à trancher
Colonnes Décision et Date à remplir. Une ligne d'exemple figure sur l'onglet Legende.
# | Point | Échéance | Décision | Date
1 | Détention : seul, ou 50/50 avec Jonathan. Si 50/50, le faire tant que la marque ne vaut rien | Avant le dépôt
2 | Régime matrimonial : bien commun ou bien propre, et financement en conséquence | Avant l'acquisition
3 | Marque en nom propre à titre durable, ou apport à une société civile | Avant la relance
4 | Classe 36 : déposée avec un libellé étroit, ou écartée | Avant le dépôt
5 | Montant et forme de la redevance de licence, avec les comparables | Avant la licence
6 | Président de l'éditrice et directeur de la publication : MIKA, ou un tiers résident français | Avant la constitution de l'éditrice
7 | Composition du jury du palmarès « Les Étoiles de l'assurance vie » | Avant la première édition
8 | Régime de TVA de la redevance : taux normal, ou franchise en base | Avant la première facture

## Legende
Légende et mode d'emploi
Classeur de pilotage du dossier LA VIE FINANCIÈRE — 20 août 2026
Code couleur
Texte bleu — cellule de saisie ou hypothèse : vous pouvez la modifier
Texte noir — cellule calculée par une formule : ne pas écraser
Texte vert — renvoi vers un autre onglet du classeur
Fond jaune — cellule à remplir par vous
Fond doré — total ou résultat clé
Où saisir
Onglet Plan d'action — colonne Statut : liste déroulante À faire / En cours / Fait / Sans objet. L'avancement se calcule tout seul en bas.
Onglet Depots — cellules B4 et B5 : barème INPI. Colonne Nb de classes : le coût se recalcule.
Onglet Domaines — cellule B4 : coût annuel unitaire. Colonne Action : « À réserver » déclenche le comptage dans le total.
Onglet Budget — colonnes Mini et Maxi en bleu : estimations à ajuster. Les lignes vertes viennent des autres onglets.
Onglet A trancher — colonnes Décision et Date : à remplir au fil des arbitrages.
Exemple de ligne remplie, onglet A trancher
# | Point | Échéance | Décision | Date
1 | Détention : seul, ou 50/50 avec Jonathan | Avant le dépôt | Détention seule, Jonathan informé | 22/08/2026
Sources et documents du dossier
DOSSIER-la-vie-financiere.md — le constat de disponibilité, les domaines, la décision UDRP OMPI D2010-0529
note-deontologie-structure.md — art. 22 du code de déontologie, droit de la presse, options de détention
note-arret-schema.md — schéma arrêté, jurisprudence Watomet (Cass. 1re civ., 14 mai 2009, n° 08-13.422)
note-editrice-et-licence.md — l'éditrice, la licence, les quatre questions sur MIKA
checklist-acquisition-nom-propre.md — la marche à suivre, dont ce classeur est la version de pilotage
scripts/check-domaines.py — l'outil qui a établi la disponibilité des domaines